apstiprinĀts
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Iepirkumu komisijas 
2020.gada 22.janvāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_____________ L.Lapinskis

Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS

„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA”

Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2020/3

Krauja, 2020

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. NPS 2020/3.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503008685 |  |
| Juridiskā adrese | Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 40381, fakss:658 27707 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@sianps.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 1.kab. |  |
| Kontaktpersona | Sergejs Smirnovs jurists (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 30330 |  |
| Faksa Nr. | 658 27707 |  |
| e-pasta adrese | info@sianps.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 15.45 |
| Kontaktpersona | Sergejs Timofejevs būvdarbu inženieris (tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 30330 |  |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

- Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets piemērojams objektam dzīvojamā māja Daugavas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov.

- Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 120 kalendāro dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45260000-7 (jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi). Papildu kods : 45321000-3  (siltumizolācijas darbi).

- Paredzamā līgumcena euro bez PVN:– līdz EUR 35000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši);

- Paredzamā kopēja līgumcena euro bez PVN: 35000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši).

- Iepirkuma līgumu izpildes laiks, vietas un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemtais lēmums par uzvarētāju ir apstiprināts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un Daugavpils novada domē ir pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

- Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, bet ne ilgāk par 60 kalendārām dienām.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” , vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – 2020.gada 6.februāris, plkst.11:00. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 6.februāris, plkst.11:05, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

### Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV – 5462, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA” ID Nr. NPS 2020/3 Neatvērt līdz 2020.gada 6.februārim plkst. 11:05

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “ Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Piedāvājumam jāpievieno CD disks vai zibatmiņa ar piedāvājumā iekļauto lokālo tāmi .xls vai .xlsx formātā.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 32.punkta prasībām;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums:

    - atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastādīta tāme, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

    - objekta apsekošanas akts (5.pielikums).

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

  - Piedāvājumam jāpievieno CD disks vai zibatmiņa ar piedāvājumā iekļauto lokālo tāmi .xls vai .xlsx formātā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| 31.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 31.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz: 1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa; 2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 31.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā, kur vismaz 1 (viena) darbuzņēmuma līguma līgumcena nav mazāka par EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Līgumam jābūt izpildītam. | Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. |
| 31.4. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: ēku būvdarbu vadīšanā. |
| 31.5. Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 31.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstoši euro) bez PVN. | Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstoši euro) bez PVN) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem. Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem. |
| 31.7. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu sertificēto speciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. | Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Nepieciešamības gadījumā, paziņos attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā;

  - Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju divu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Izraudzītajam pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniskā vaidā tiks izsūtīts paziņojums par Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un aicinājums noslēgt būvdarbu līgumu. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi vai jāatsūta atteikumu parakstīt līgumu. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma saņemšanas dienas jāsagatavo un jāpiegādā  kopā ar parakstīto būvdarbu līgumu pasūtītājam visus nepieciešamus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem, dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma (veidlapa);

- Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (veidlapa);

- Objekta apsekošanas akts (veidlapa);

- Līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA
Identifikācijas numurs NPS 2020/3.

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA, Identifikācijas numurs NPS 2020/3, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;

2.3. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

4. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA

- Identifikācijas numurs NPS 2020/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam “Dzīvojamās mājas Daugavas iela 7, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana”.

Veikt dzīvojamās mājas Daugavas iela 7, Nīcgale, jumta seguma nomaiņu un siltināšanu saskaņā ar tehnisko projektu.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jumts |  |  |
| 1 | Sagatavošanas darbi, nojumes ierīkošana, inventārais nožogojums | objekts | 1 |
| 2 | Šīfera jumta seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 360,14 |
| 3 | Esošā jumta koka latojuma demontāža | m2 | 360,14 |
| 4 | Teknes ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija | m | 66,62 |
| 5 | Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma | gab. | 4 |
| 6 | Jumta antiseptēto koka konstrukciju montāža | m3 | 7,20 |
| 7 | Kondensāta plēves ierīkošana | m2 | 360,14 |
| 8 | Jumta seguma no viļņotas šķiedru cementa loksnēm ierīkošana | m2 | 360,14 |
| 9 | Jumta nokares remonts | m | 66,62 |
| 10 | Jumta nožogojuma ar sniega barjeru uzstādīšana | m | 66,62 |
| 11 | Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 360,14 |
| 12 | Cinkota skārda jumta kores toni uzstādīšana | m2 | 33 |
| 13 | Cinkota skārda teknes d=150mm ar stiprinājumiem uzstādīšana un notekcaurules d=100 | m | 66,62 |
| 14 | pozīcija izslēgta | nav | 0 |
| 15 | Cinkota skārda notekcaurules d=100 | m | 33 |
| 16 | Cinkota skārda apdares uzstādīšana (lasenis) | m2 | 16 |
| 17 | Cinkota skārda apdares uzstādīšana citiem elementiem | m2 | 12,8 |
| 18 | Uzgalvju remonts ar silikāta ķieģeļiem | gab. | 6 |
| 19 | Esošā jumtiņa virs ieejas mezgla demontāža | kpl | 1 |
| 20 | Jauna polikarbonāta jumtiņa ierīkošana JT-1 virs durvīm, 4. Izmēri: 200 x 100 cm (garums, platums), Materiāls: polikarbonāta loksnes + ABS stiprinājumi + alumīnija plāksnes | kpl | 1 |
| 21 | Esošo siltumizolācijas slāņa izlīdzināšana, atkritumu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m2 | 360,14 |
| 22 | Ķieģeļu sienas siltināšana ar akmens vati b=100mm, λ≤0,036W/m*K | m2 | 41 |
| 23 | akmens vate λ≤0,036W/m*K b=100mm | m2 | 45,51 |
| 24 | stiprinājuma elementi | gab. | 246 |
| 25 | Bēniņu esošo lūku maiņa pret ugunsdrošo bēniņu lūku BL-1, EI 30 | gab. | 2 |
| 26 | Jumta lūka JL-1 no cinkota skārda. Izmēri: 600x600mm uzstādīšana | gab. | 1 |
| 27 | Tērauda restes R-1 montāžā | gab | 2 |
| 28 | Koka laipas ierīkošana | m2 | 23,7 |
| 29 | Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana no beramās akmens vates Paroc BLT 9 300mm biezumā | m2 | 360,14 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi, sastādīt aktu brīvā formā. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu risku apdrošināšanas polisēm.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Remontdarbus veikt maksimāli 2 (divu) mēnešu laikā, pēc būvatļaujas saņemšanas. Aizliegts kāpt uz jumta, neievērojot darba drošības un higiēnas instrukcijas, izmantot samirkušus būvizstrādājumus, vai montēt tos lietus (vai snigšanas) laikā.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Veicot  darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

- Visi skārda izstrādājumi jāsavieno ar valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Veikt ventilācijas (uzgalvju) kanālu tīrīšanas darbus. Pēc remontdarbu pabeigšanas veikt ventilācijas un lietus ūdens kanalizācija sistēmas pārbaudi.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar darbu veikšanas projektu (tiks sastādīts individuāli) un ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus. Kā arī nodrošināt ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu un izpildi.

- Garantijas serviss - jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiks apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” apsekošanas aktu.

- Pretendentam pastāv iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 2. punktā noradītā Kontaktpunktā) ar iepirkuma papildu dokumentiem, rasējumiem utt., nepieciešamības gadījumā.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA

- Identifikācijas numurs NPS 2020/3.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA, Identifikācijas numurs NPS 2020/3 prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs garantējam nokrišņu neiekļūšanu dzīvokļos remontdarbu laikā.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA

- Identifikācijas numurs NPS 2020/3.

Kvalifikācijas apraksts

2020.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Tālrunis | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA

- Identifikācijas numurs NPS 2020/3.

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA”

Identifikācijas numurs NPS 2020/3.

Pasūtītājs: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

- DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA

- Identifikācijas numurs NPS 2020/3

Līguma projekts

- BŪVDARBU  LĪGUMS Nr. ____

Daugavpilī                                                                                    2020.gada ____.__________

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, īpašnieki, kuri pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku ________ kopsapulces lēmumu pilnvaroja viņu vārdā rīkoties Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr. 41503008685, adrese Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV- 5462, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Aivars Elksniņš, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2019.gada ____.___________ lēmumu, Būvuzņēmēja tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumam „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA” Identifikācijas numurs NPS 2020/3, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

  - Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt dzīvojamās mājas DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, atjaunošanas darbus (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) un iepirkuma „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS DAUGAVAS IELĀ 7, NĪCGALĒ, NĪCGALES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ, JUMTA SEGUMA MAIŅA UN BĒNIŅU SILTINĀŠANA” Identifikācijas numurs NPS 2020/3 Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2).

### “Darbi” sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

### “Būvuzņēmējs” apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

### Gadījumā, ja faktiskie darbu izpildes apjomi atšķirsies (būs mazāki) no plānotajiem darbu apjomiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt līgumcenu, attiecīgi piedāvājot rakstveidā vienoties par līguma grozījumiem.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina renovācijas būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot renovācijas būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz 2020.gada __._______.

- Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

- Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

- Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto renovācijas būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai tehniskā projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

- Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Ievērot Iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus.

  - Iesniegt Pasūtītajam apdrošināšanas polises un bankas garantijas saskaņā ar šī līguma 9.sadaļas nosacījumiem.

  - Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un apņemas norēķināties ar Pasūtītāju par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz objekta nodošanai ekspluatācijā pamatojoties uz parakstīto aktu.

  - Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus un izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja objektu pēc faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

  - Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

  - Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - Darbus izpildīt ar Eiropas Savienībā un Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta autoru, Projekta Būvuzraugu vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai. un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi rakstveidā apstiprina.

  - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā,  uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

  - Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam (jā tādi ir iecelti), kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

  - Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

  - Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

  - Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām (var iecelt būvuzraugu), pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

- Maksāšanas noteikumi.

  - Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu iepirkumam, sastāda ............... EUR (.................................................) bez PVN 21%, PVN 21% sastāda .................  EUR (.............................................), summa ar PVN 21% sastāda .......................... EUR ( ....................................) Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

  - Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Apmaksa par izpildītiem darbiem tiks veikta 100 % apmērā 15 (piecpadsmit) dienu laikā  pēc visu būvdarbu pabeigšanas, Daugavpils novada domes būvvaldes amatpersonas atzīmes par būvdarbu veikšanu apliecinājuma kartē, kā arī pēc akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas (periods 5 gadi,  garantijas summa 10 % apmērā no līguma summas bez PVN) iesniegšanas.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

- Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

  - Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

  - Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

  - Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  - Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nav vainīgs pie trūkumu un defektu rašanās, tad visus izdevumus, kuri ir saistīti ar neatkarīgu ekspertīzi, sedz Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja iesniegto bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantiju 10% apmērā no līguma summas un uzdot izpildīt darbus trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā iesniegt Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas , garantijas oriģinālu par summu 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un garantijas

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītajam šādus apdrošināšanas polises oriģinālus:

    - Visu risku apdrošināšanas polise (paredz Būvuzņēmēja apdrošināšanu no zaudējumiem, ko būvdarbu laikā var radīt dažādi negadījumi – ugunsgrēks, dabas stihija, celtniecības tehnikas un iekārtu zādzība, trešo personu prettiesiska rīcība). Apdrošināmie riski- būvniecības objektā, veiktie darbi tiek apdrošināti pret iespējamajiem ugunsgrēka, ūdens, dabas katastrofu, celtniecības mašīnu vai transportlīdzekļu uzbraukšanas, zādzības un vandālisma risku radītajiem zaudējumiem būvdarbu izpildes laikā. Apdrošināšanas periods- līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Apdrošinājuma summa ne mazāka par šī līguma kopējo summu.

    - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kurā par labuma guvēju ir norādīts Pasūtītājs  (paredz Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja  darbinieku kļūdas vai neuzmanības dēļ, veicot profesionālo darbību) Apdrošināmie riski- materiālie zaudējumu trešajām personām, zaudējumi trešajām personām (veselības un fiziskā stāvokļa izmaiņas). Apdrošināšanas periods- līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Apdrošinājuma summa ne mazāka par šī līguma kopējo summu.

  - Ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam bankas garantiju (vai apdrošināšanas kompānijas polises) oriģinālu, ka darbi tiks pabeigti līdz iepirkuma līguma noteiktajam termiņam (līguma izpildes garantija) 10% apmērā no līguma summas bez PVN.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neizpilda šī līguma 9.1. un 9.2.punkta nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no  Būvuzņēmēja līgumsoda samaksu 10% apmērā no līguma summas un vienpusēja kārtībā izbeigt līgumu par ko 10 kalendāras dienas iepriekš brīdina Būvuzņēmēju.

- Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no kopējas līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina apmaksas termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk ka 10% no kopējas līgumcenas. Visi no Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek ieskaitīti sekojošā veidā: pirmkārt, nokavējuma procentu dzēšanai un pēc tam pamatparāda summas apmaksai.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

- Vadības sanāksmes

  - Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

  - Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

  - Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

- Līguma izbeigšana, Līguma darbības pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēja kārtībā izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

  - ja Būvuzņēmējs neizpilda šī līguma 9.1. un 9.2.punkta nosacījumus;

    - ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma izbeigšanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvniecības tehniskajiem noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

- ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā renovācijas būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

- ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

- pret Būvuzņēmēju tiek pasludināts maksātnespējas process;

- tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 13.1. noteiktajos gadījumos.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums tiek sastādīts uz __ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Piemēram, ēku būvdarbu vadīšanā.